СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НОВОПИЧУГОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е № 3

(27-АЯ СЕССИЯ)

от 6 июня  2013 г.				                  	          с. Новопичугово

Информация об итогах работы ОАО « Теплоэнергия плюс» за отопительный сезон 2012-2013 год и информация по подготовке к отопительному сезону на 2013-2014 год

Заслушав   информацию об итогах работы ОАО « Теплоэнергия плюс» за отопительный сезон 2012-2013 год и информацию по подготовке к отопительному сезону на 2013-2014 год Новопичуговский Совет депутатов решил:

1.Утвердить работу ОАО « Теплоэнергия плюс» за отопительный сезон 2012-2013 год и информацию по подготовке к отопительному сезону на 2013-2014 год удовлетворительно  и принять к сведению.
2.Информацию   опубликовать (обнародовать)   в периодическом   печатном   издании     «Новопичуговский вестник»

Председатель  Совета Депутатов

Новопичуговского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                                  Л.И.Левина

Глава Новопичуговского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                                   С.А. Игашев

Новосибирская область

Ордынский район с. Новопичугово

06.06.2013 г.

№ 3

Приложение

к решению сессии Совета депутатов

Новопичуговского сельсовета от 06.06.2013 № 3

Информация проведения работ ОАО « Теплоэнергия плюс»

при подготовке к отопительному сезону 2013-2014 года

| № п/п | Ремонтные работы | Сроки | Сумма ( руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт котлов 1,6 КВ 2 шт | 10.06.2013-10.07.2013 | 70000 |
| 2. | Текущий ремонт котла 2,4 КВ | 15.05.2013-30.06.2013 | 20000 |
| 3. | Ремонт запорной арматуры | 15.05.2013-30.08.2013 | 20000 |
| 4. | Косметический ремонт котельной | 10.08.2013-10.09.2013 | 20000 |
| 5. | Ремонт запорной арматуры на водопроводе | 06.06.2013-10.07.2013 | 20000 |
| 6. | Ремонт теплотрассы ул.Кирова | 12.06.2013-16.06.2013 | 6000 |
| 7. | Ремонт запорной арматуры теплотрассы | 17.06.2013-20.06.2013 | 30000 |
| 8. | Ремонт колодцев | 25.06.2013-10.09.2013 | 15000 |
|  | Итого |  | 201000 |